## Hoja1 (2) (hidden)
Prioridad | 2025-05-05 | 2025-06-20 | Módulo | 2025-05-05 | 2025-06-20 | Prioridad | 2025-05-05 | 2025-06-20
Crítica |  | 3 | Finanzas | 33 | 69 | En proceso | 5 | 25
Alta | 14 | 91 | Integración Alm. SGA | 5 | 9 | Parada por MP |  | 12
Media | 18 | 43 | O2C - Order to cash | 22 | 51 | Solucionada |  | 50
Baja | 47 | 46 | P2P – Procure to pay | 19 | 49 | Entregada |  | 7
Total general | 79 | 183 | IT |  | 1 | Pte Info MP |  | 18
|  |  | Gestión |  | 4 | Descartada |  | 2
|  |  | Total | 79 | 183 | Nueva |  | 15
[6 empty] | Abierta | 74 | 51
[6 empty] | Duplicada |  | 2
[6 empty] | Pte de Pruebas MP |  | 1
[6 empty] | Total general | 79 | 183

## Incidencias
Cliente | Nº | F. Incid. | Responsable Cliente | TIPO | Tipo según ALTIM | Descripción / Documento | Observaciones | Prioridad | Comentarios | Sistema | Responsable Altim | Estado | F.Entrega | F. Cierre Prevista | COMENTARIOS FINALES CONSULTOR | Responsable
| EUR0001 | 2026-01-13 | Paula | Petición | Evolutivo | Comunicación desde SAP a Aceuro las modificaciones manuales de factura proveedor | Se construye integración de vuelta de SAP a Aceuro con las modificaciones | Media | Integración no contemplada en el alcance del proyecto |  | Daniel CH. | En proceso |  | 2026-01-15 | En proceso de construcción
| EUR0002 | 2026-01-13 | Paula | Incidencia | Incidencia | Debe aparecer el campo Expediente en la nueva app de Gestión de Ordenes de Compra |  | Media | Faltaba una order deWorkbench por subir que aplicaba el cambio |  | Miguel E. | 3Entregada | 2026-01-16 | 2026-01-15
| EUR0003 | 2026-01-12 | Paula | Incidencia | Incidencia | No aparece el campo del prescriptor en la pantalla de la nueva aplicación 'Gestión de pedido de cliente v2' |  | Baja | Disponible para probar TEST |  | Paco G. | 3Entregada |  | 2026-01-16
| EUR0004 | 2026-01-12 | Marisa | Incidencia | Incidencia | No sale el PDF de factura de anulación (documento S1) |  | Media | Disponible para probar en TEST |  | Gloria B. | 3Entregada |  | 2026-01-16
| EUR0005 | 2026-01-12 | Yolanda | Petición | Consulta | El documento de anticipo (FAZ) tiene el Debe/Haber al revés / no se entiende dicho documento |  | Alta | Explicaciones en correo de Ricardo 'EUROVAL: UATs Globales - Ventas'. Amal puede reforzar dicha explicación a petición o futuras sesiones |  | Amal H. | 1En proceso
| EUR0006 | 2026-01-12 | Marisa | Incidencia | Incidencia | El importe del anticipo enviado por la integración no se corresponde con el que aparece en SAP | Se envían 242€ de provisión y en SAP aparecen 180€. | Alta | Corregido y disponible en TEST |  | Jose Miguel J. | 3Entregada |  | 2026-01-19
| EUR0007 | 2026-01-12 | Marisa | Incidencia | Incidencia | No se vuelca correctamente la liquidación del anticipo en la factura final del cliente (documento F2) |  | Alta | Corregido y disponible en TEST |  | Jose Miguel J. | 3Entregada |  | 2026-01-19
| EUR0008 | 2026-01-12 | Yolanda | Petición | Petición | Se debe volcar la cuenta de ingreso de la provisión de fondos en la integración hacia SAP, de forma que ayude a EUROVAL a localizar de manera ágil que extractos se corresponden con qué anticipos a la hora de conciliar |  | Alta | Integración ampliada para contemplar la cuenta de ingreso de provisión. Disponible en TEST |  | Jose Miguel J. | 3Entregada |  | 2026-01-20
| EUR0009 | 2026-01-12 | Manuel | Incidencia | Incidencia | No se está aplicando la reversión de la provisión de ingreso en el flujo de ventas. |  | Alta | Corregido y disponible en TEST |  | Ricardo M. | 3Entregada |  | 2026-01-20
| EUR0010 | 2026-01-09 | Manuel | Petición | Petición | Proceso de contabilización de provisiones de gastos financieros |  | Media | Respuesta a la consulta en correo: Altim_Euroval: Pendientes sesión UATs Finanzas |  | Amal H. | 3Entregada |  | 2026-01-23
| EUR0011 | 2026-01-09 | Manuel | Petición | Petición | Generación de documentos de comenpensación |  | Media | Respuesta a la consulta en correo: Altim_Euroval: Pendientes sesión UATs Finanzas |  | Amal H. | 3Entregada |  | 2026-01-23
| EUR0012 | 2026-01-16 | Manuel | Petición | Consulta | Agregar campo "tercero" en informes de centros de coste, centros de beneficio y segmentos de mercado. Actualmente, a finanzas, ese campo llega como "texto posición". | La solución pasa por crear una CDS | Media | No es posible en informes estándar añadir campos adicionales. Se tiene que ver si es posible la derivación a un campo vacío. |  | Eneko C. | 1En proceso |  | 2026-01-28 | Analizando Posibilidades
| EUR0013 | 2026-01-16 | Alberto | Petición | Consulta | Agregar más campos en la parte superior de los informes de control de gestión | La solución pasa por crear una CDS | Media | No es posible añadir columnas adicionales en informes estándar. |  | Eneko C. | 1En proceso |  | 2026-01-28 | Analizando posibilidades
| EUR0014 | 2026-01-27 | Marisa | Incidencia | Incidencia | La liquidación del anticipo no se reparte en la factura final F2 cuando el cálculo del pedido es de tarifa |  | Alta |  |  | Jose Miguel J. | 1En proceso |  | 2026-01-30
| EUR0015 | 2026-01-22 | Yolanda | Petición | Petición | Se deben añadir dos campos nuevos en la integración de provisiones: Número único del TPV y vía de pago |  | Alta |  |  | Jose Miguel J. | 3Entregada |  | 2026-01-29
| EUR0016 | 2026-01-22 | Manuel | Petición | Evolutivo | Se necesita almacenar en la factura de compras la referencia de la factura del tasador cuando es emitida por dicha persona |  | Alta | Se hará el flujo natural de crear factura de compra con su correspondiente apunte contable |  | Miguel E. | 1En proceso
Note on D8: Persona del equipo cliente que notifica la incidencia y con quien hay que comunicarse
Note on E8: Categorizar el tipo de incidencia, si es un error o problema en el sistema que debe corregirse, una duda o consulta sobre funcionamiento, o es una petición para cambio o mejora frente a la funcionalidad actual.
Note on F8: Clasificación según el equipo de Altim. Podremos comparar/revisar en caso de discrepancia con el tipo con el que se da de alta.

## Hoja1 (hidden)
soporte diario en finanzas
Tarifa mas descuento de Leandro
Devolucion Portugal
Voucher
Factura de Portugal
Correccion de la factura para el voucher
PDF hay que hacer algún ajuste

## Comite (hidden)
Nº | Respon MP | TIPO | Módulo | Descripción / Documento | Prioridad | Estado | F.Entrega | Comentarios 02/06/2025 | Tarea | Responsable
MP-0001 | Isabel, Felipe | Proyecto | Finanzas | Cierre contable 2024 - Extraccion de Información | Alta | Entregada | 2025-05-25 | Entregado todo lo requerido | Confirmar para cerrar | MP
MP-00011 | Isabel, Felipe | Proyecto | Finanzas | Cierre contable 2024 - Manipulacion de ficheros para cargar en navision de información extraida | Alta | Entregada | 2025-06-02 | Transformado todos los fichero requeridos
MP-00012 | Isabel, Felipe | Proyecto | Finanzas | Cierre contable 2024 - Información SII | Alta | Entregada | 2025-05-31 | Extraida la información solicitada y cruzada con el SII
MP-0002 | Isabel | Evolutivo | P2P | Contabilización de costes indirectos en las compras de importación, flete, arancelario etc | Alta | Parada por MP | 2025-06-30 | Se ha priorizado otra incidencia
MP-0003 | Isabel | Evolutivo | Finanzas | Meridiano Palaciano no tiene IVA repercutido 23% Soportado | Alta | Pte de Pruebas MP | 2025-05-29 | Pendiente de prueba por parte de MP | Pendiente de prueba por parte de MP | MP
MP-0004 | Felipe | Evolutivo | Finanzas | CUENTA 5201100002. Configuración de póliza de crédito de los bancos. | Alta | En proceso | 2025-06-03 | Pte de probar por Altim | Pte de probar | Altim
MP-0006 | Isabel | Incidencia | Finanzas | Errores en el proceso de cobro por pagaré | Alta | Cerrada | 2025-05-31 | Analizado proceso | Confirmar el cierre | MP
MP-00061 | Isabel | Incidencia | Finanzas | Se intenta buscar una vía para que se pueda automatizar el proceso- Configuracion y pruebas | Alta | Cerrada | 2025-05-31 | Configurada propuesta de solución
MP-00062 | Isabel | Petición | Finanzas | Se intenta buscar una vía para que se pueda automatizar el proceso- Formacion y Manual | Alta | Entregada | 2025-05-30 | Manual de propuesta de solución | Confirmar el cierre | MP
MP-0007 | Isabel | Evolutivo | Finanzas | Error listado/libro facturas emitidas y recibidas | Alta | Entregada | 2025-05-26 | Se facilita informe y la manera de ejecutarlo
MP-00071 | Isabel | Evolutivo | Finanzas | Extraccion documentos con II NT | Alta | Cerrada | 2025-05-19 | Se extrae la información y se facilita al usuario
MP-00072 | Isabel | Evolutivo | Finanzas | Se requiere extraer el listado de proveedores y clientes para verificar cuales no tienen NIF o el NIF en campo 2 y 3 necesario de copiar en NIF1 Enviar listado | Baja | Entregada | 2025-06-02 | Se extre la información y se facilita al usuario | Confirmar el cierre | MP
MP-0008 | Isabel | Consulta | Finanzas | Problemas sacar informe financieros oficiales | Alta | Entregada | 2025-06-02 | Se facilita informe y la manera de ejecutarlo, crendo layout según requerimientos
MP-0009 | Felipe | Incidencia | Finanzas | Problemas en facturaciones por errores en los datos maestros de interlocutores. | Media | Cerrada | 2025-06-02 | No se identificar ningún error el usuario nos indica que lo cerremos
MP-0010 | Isabel | Evolutivo | Integración | Con el intercompany actual, Meridiano Palaciano no tiene su proceso de devolución. No hay abono ni factura rectificativa de Portugal. | Alta | Pte de Pruebas MP | 2025-06-02 | Se ejecuta el proceso y se enseña pero se identifica mas GAPS
MP-00101 | Isabel | Evolutivo | Finanzas | Auditar la determianción de cuentas de aprovisionamiento | Alta | Entregada | 2025-06-02 | Se realiza una reunión de trabajo donde se identifican muchos errores de configuración y DM
MP-0012 | Isabel | Evolutivo | P2P | Factura de venta/ Factura rectificativa/Nota de crédito - Formato de las facturas - Contenido comercial - Configuración fiscal Formulario de venttas | Alta | En proceso | 2025-06-10 | Formulario de ventas planificado poner pte de MP el 03/06 | Entregar a MP para probar | Altim
MP-0013 | Isabel | Incidencia | O2C | Otras funciones de facturas de venta | Media | Parada por MP | 2025-06-03 | Retraso por no haber recurso de ventas
MP-0016 | Felipe | Evolutivo | Finanzas | La app "Gestión de partidas deudor", queremos que aparece información de los comerciales / vendedores, para distinguir diferente forma de pago | Alta | Descartada | 2025-06-02 | Se para, , actualmente no es viable técnicament.
MP-0034 | Lu WANG | Incidencia | Finanzas | Facturas / Nota de crédito mal recargo equivalencia | Alta | Cerrada | 2025-05-19 | Se analiza y se explica el proceso porque se calcula correctamente
MP-0035 | Lu WANG | Proyecto | Integración | No hay una sincronización entre SGA y SAP: 1.SGA cuando hace la entrega, viaja a SAP, hace el picking y viaja a SAP, hace la salida y viaja a SAP y en SAP no contabiliza por motivos desconocidos. 2. Los almacenes que hay en SGA no coinciden con los que hay en SAP (no se quiso replicarlos). Es imprescindible definir la arquitectura necesaria para que SGA pueda llevar la trazabilidad deseada. 3. Cuando cambia unidad de medida en SAP, no se cambia en el CRM. 4. Cuando se registra el picking y se pasa la entrega a SAP, la API es muy lenta 5. Todo lo que tiene que ver con estados, modificación de un pedido, etc. no comunica (Problema de API). Se desconoce cómo cerrar Pedidos de venta que tienen entregas parciales: tienen mucho stock “colgado”, que aparece como reservado y no es así. Los pedidos de venta que tienen más de 2000 posiciones no entran en SAP desde CRM, parece que SAP no lo permite. El pedido de MM no puede ser más de 9999. | Alta | Parada por MP | 2025-09-30 | Nivel funcional parado por priorizacion de otras incidencias de Logística
MP-00351 | Liu Yalu | Proyecto | Integración | Revisión Integración Suite | Alta | En proceso | 2025-09-30 | En revisión las funciones que se estan utilizando
MP-0049 | Liu Yalu | Incidencia | O2C | No hay abono ni factura rectificativa de Portugal | Alta | Entregada | 2025-05-29 | Entregada el Juevese identificado nuevos GAPS
MP-0054 | Liu Yalu | Incidencia | P2P | Problemas con Subcontratación Expositores | Alta | Parada por MP | 2025-09-30 | Para por priorizar Devoluciones
MP-00551 | Liu Yalu | Incidencia | P2P | Manipulación (Carrefour) (Pendiente por despachar) | Media | Entregada | 2025-11-11 | Entregada
MP-0061 | lu WANG | Incidencia | O2C | Facturas emitidas con producto sin centro de beneficio asignado | Alta | En proceso | 2025-09-30 | Incidencia scerrada y medida preventiva en proceso
MP-00611 | lu WANG | Evolutivo | P2P | Facturas emitidas con producto sin centro de beneficio asignado/ Aplcar a los DM que se ponga obligatorio el CEBE. Extracción de los materiales. | Media | Entregada | 2025-06-02 | Se extraen Materiales , pendiente de recibir CeBe de los faltantes | Definir los cebes de los materiales | MP
MP-0074 | Isabel | Incidencia | O2C | INCIDENCIA en las facturas de Ventas no suben al SII, ERROR 1219 | Alta | Cerrada | 2025-05-12 | Se analiza la incidencia y se soluciona
MP-0079 | Susana | Evolutivo | Finanzas | INCIDENCIA EN LAS CUIENTAS DE MAYOR 4109000001/4109000002 Y 4109000003 | Alta | Cerrada | 2025-05-13 | Subida las correcciones a producción
MP-0081 | Susana | Incidencia | Finanzas | INCIDENCIA EN EL LIBRO DE CAJA | Media | Cerrada | 2025-06-02 | Subida las correcciones a producción
MP-0084 | Susana, Ana | Evolutivo | Finanzas | Necesitamos que todas las cuentas se puedan contabilizar de forma manual. | Media | Pte Info MP | 2025-06-30 | Realizada correcciones pte de validación MP | Pte de validación | MP
MP-0085 | Susana, Ana | Evolutivo | Finanzas | Que todas las cuentas del grupo 6 y grupo 7 se puedan contabilizar sin que tenga un indicador de impuesto Entonces por favor del grupo 7 solo habilitarme sin que tenga el indicador de impuesto las cuentas 76- y de gastos quiero todas menos las 6000. Extraccion de información | Media | Entregada | 2025-05-30 | Realizada
MP-00851 | Susana, Ana | Evolutivo | Finanzas | Que todas las cuentas del grupo 6 y grupo 7 se puedan contabilizar sin que tenga un indicador de impuesto Entonces por favor del grupo 7 solo habilitarme sin que tenga el indicador de impuesto las cuentas 76- y de gastos quiero todas menos las 6000. Cambio en la configuración | Media | Entregada | 2025-05-30 | Realizada correcciones pte de validación MP | Pte de validación | MP
MP-0089 | Susana, Ana | Evolutivo | Finanzas | Queremos crear nuevas cuentas de visa o de gasto, etc… y no podemos hacerlo ninguna de las contables. Por favor enseñárselo bien a los que tengan acceso para no tener problemas de este tipo. Poder contabilizar de forma manual, sin indicador y que estén asignadas | Media | En proceso | 2025-09-30 | Pendiente de confirmar requerimientos | Pendiente confirmación | Altim/MP
MP-0090 | Susana, Ana | Evolutivo | Finanzas | Por último, por favor cerrarme los periodos contables y enseñarnos porque transacción podemos abrir y cerrarlos porque nos podemos confundir y contabilizar facturas en fechas que no queremos | Media | Pte de Pruebas MP | 2025-05-28 | Enviado a MP, pte de confirmar que esta hecho | Pte de validación | MP
MP-0092 | Susana, Ana | Evolutivo | Finanzas | necesario implementar una validación donde la la fecha de contabilización sea igual o mayor a la fecha del pedido. | Media | En proceso | 2025-06-02 | Verificanco viabilidad | Verificanco viabilidad | Altim
MP-0095 | Lu WANG | Formación | Integración | Fomación de arquitectura de sistemas de Private cloud S4 HANA | Media | Cerrada | 2025-09-30 | Realizado
MP-0100 | lu WANG | Evolutivo | P2P | Formación Interco | Alta | Cerrada | 2025-05-30 | Realizado
MP-0101 | lu WANG | Consulta | O2C | El destinatario de factura puede ser un autonomo y el cliente una empresa | Alta | Entregada | 2025-05-22 | Entregado.
MP-0103 | Luna, Susana | Evolutivo | Finanzas | Estructura de balance | Alta | Entregada | 2025-09-30 | Realizada correcciones pte de validación MP | Subir a Producción | Altim
MP-0107 | Lu WANG | Consulta | Finanzas | Vencimiento neto de las partidas | Alta | Pte Info MP | 2025-05-30 | Pte Info MP
MP-0108 | Lu WANG | Consulta | Formación | Reunión comercio Internacional | Alta | Cerrada | 2025-05-22 | Realizado
MP-0109 | susana | Cambio | Finanzas | Necesito que se pueda contabilizar de forma manual o directamente las cuentas 407… de anticipos. La cuenta 5201000008 (Tarjeta Caixa 0859) necesito que me cambies el concepto de la cuenta Tarjeta Caixa 0517/8220 La cuenta 5201000019 Tarjeta Sabadel 9022 Tarjeta Sabadell 5540 0146 6938 9022 YCOA ES01 que me la cambies el concepto por Tarjeta Caixa 6923 y me lo asocies al banco de la caixa . | Alta | Pte Info MP | 2025-06-04 | Pte de confirmar con MP | Pendiente confirmación | Altim/MP
MP-0110 | susana | Cambio | Finanzas | Patrimonio de Activos Fijos en ES01 | Alta | Entregada | 2025-05-28 | Se manda información y como extraerla
MP-0111 | susana | Consulta | Finanzas | Anticipo, arias opciones a la hora de generar un anticipo de manera manual | Alta | Entregada | 2025-09-30 | Se manda información y como relizarlo
MP-0112 | Marta | Consulta | P2P | Duda en facturas de compras intracomunitarias.el regitro info es lo que lleva el historial de a quien le compraste y a qué precio se lo compraste, en este punto no se rige la contabilización. La contabilización se verifica en la categoría de valoración del material | Alta | Entregada | 2025-08-29 | Se manda información y como relizarlo
Note on B1: Persona del equipo cliente que notifica la incidencia y con quien hay que comunicarse
Note on C1: Clasificación según el equipo de Altim. Podremos comparar/revisar en caso de discrepancia con el tipo con el que se da de alta.
Note on H1: Fecha en la que se notifica al cliente de su resolución, y queda a la espera de validación. Si una incidencia se reabre, se debe borrar el campo.

## Horas (hidden)
Incidencia | Horas | Mes
MP-0000 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 6.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 6.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 5.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0000 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0001 | 1 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 1 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 8 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 8 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 4 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 5.5 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 5 | Mayo | #N/A
MP-00011 | 3 | Mayo | #N/A
MP-00012 | 6 | Mayo | #N/A
MP-00012 | 8 | Mayo | #N/A
MP-00012 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-00012 | 6.5 | Mayo | #N/A
MP-00012 | 7.5 | Mayo | #N/A
MP-0002 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0003 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0004 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0005 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0005 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0005 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0005 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0005 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0005 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0005 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0006 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0006 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0006 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0006 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0006 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0006 | 5.5 | Mayo | #N/A
MP-00061 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-00061 | 2 | Mayo | #N/A
MP-00062 | 7.5 | Mayo | #N/A
MP-00062 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0007 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-00071 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-00071 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0008 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0009 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0009 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0009 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0009 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0009 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0009 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0009 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 8 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0010 | 2 | Mayo | #N/A
MP-00101 | 5.5 | Mayo | #N/A
MP-00101 | 2 | Mayo | #N/A
MP-00101 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 5 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 5 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0012 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0013 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0013 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0016 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0034 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0034 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0035 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0035 | 3 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 1 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0054 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0054 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0054 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0054 | 4.5 | Mayo | #N/A
MP-0054 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0054 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0054 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0055 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0055 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0055 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0055 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0055 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0055 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0055 | 2 | Mayo | #N/A
MP-00551 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-00551 | 1 | Mayo | #N/A
MP-00551 | 1 | Mayo | #N/A
MP-00551 | 1 | Mayo | #N/A
MP-00551 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0061 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0061 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0061 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0061 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0061 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-00611 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0071 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0071 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0071 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0073 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0073 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0073 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0074 | 4 | Mayo | #N/A
MP-0074 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0075 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0081 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0081 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0082 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0082 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0083 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0084 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0084 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0084 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0085 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0085 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0085 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0085 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0085 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-00851 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0086 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0087 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0096 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0097 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0097 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0097 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0098 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0099 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0099 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0099 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0100 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0101 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0102 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0102 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0103 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0103 | 3.5 | Mayo | #N/A
MP-0103 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0104 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0105 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0105 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0107 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0108 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0109 | 3 | Mayo | #N/A
MP-0109 | 2.5 | Mayo | #N/A
MP-0110 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0111 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-0111 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0111 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0111 | 1 | Mayo | #N/A
MP-0112 | 2 | Mayo | #N/A
MP-01121 | 0.5 | Mayo | #N/A
MP-01122 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-01123 | 1.5 | Mayo | #N/A
MP-0113 | 2 | Mayo | #N/A
MP-0115 | 1 | Mayo | #N/A
MP-00351 | 4 | Junio | #N/A
MP-00351 | 8 | Junio | #N/A
MP-00351 | 4 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2 | Junio | #N/A
MP-0126 | 3 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3 | Junio | #N/A
MP-0125 | 3 | Junio | #N/A
MP-0000 | 5 | Junio | #N/A
MP-0017 | 2 | Junio | #N/A
MP-0109 | 5 | Junio | #N/A
MP-0104 | 1 | Junio | #N/A
MP-00071 | 2 | Junio | #N/A
MP-0004 | 5 | Junio | #N/A
MP-0029 | 1 | Junio | #N/A
MP-0077 | 2 | Junio | #N/A
MP-0003 | 3 | Junio | #N/A
MP-00014 | 3 | Junio | #N/A
MP-0020 | 1 | Junio | #N/A
MP-0121 | 2 | Junio | #N/A
MP-0028 | 2 | Junio | #N/A
MP-00081 | 1 | Junio | #N/A
MP-0119 | 2 | Junio | #N/A
MP-0024 | 2 | Junio | #N/A
MP-0122 | 2 | Junio | #N/A
MP-0097 | 2 | Junio | #N/A
MP-0006 | 2 | Junio | #N/A
MP-0012 | 8 | Junio | #N/A
MP-0049 | 4 | Junio | #N/A
MP-0115 | 4 | Junio | #N/A
MP-00495 | 8 | Junio | #N/A
MP-0120 | 1 | Junio | #N/A
MP-0078 | 1 | Junio | #N/A
MP-0001 | 1 | Junio | #N/A
MP-0003 | 1 | Junio | #N/A
MP-0004 | 1 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3 | Junio | #N/A
MP-0004 | 2 | Junio | #N/A
MP-0007 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0109 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0110 | 1 | Junio | #N/A
MP-0120 | 2 | Junio | #N/A
MP-00014 | 2 | Junio | #N/A
MP-00081 | 1 | Junio | #N/A
MP-00122 | 1 | Junio | #N/A
MP-0020 | 1 | Junio | #N/A
MP-0024 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0029 | 1 | Junio | #N/A
MP-0061 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0077 | 2 | Junio | #N/A
MP-0106 | 1 | Junio | #N/A
MP-0113 | 1 | Junio | #N/A
MP-0000 | 4 | Junio | #N/A
MP-0120 | 2 | Junio | #N/A
MP-0109 | 1 | Junio | #N/A
MP-0104 | 2 | Junio | #N/A
MP-0097 | 1 | Junio | #N/A
MP-0122 | 2 | Junio | #N/A
MP-0010 | 8 | Junio | #N/A
MP-0125 | 8 | Junio | #N/A
MP-0000 | 1 | Junio | #N/A
MP-0131 | 2 | Junio | #N/A
MP-0131 | 5 | Junio | #N/A
MP-0131 | 3 | Junio | #N/A
MP-0000 | 5 | Junio | #N/A
MP-00171 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0128 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-0026 | 1 | Junio | #N/A
MP-01119 | 3 | Junio | #N/A
MP-0024 | 7.5 | Junio | #N/A | BI
MP-01119 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0087 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-0073 | 2 | Junio | #N/A
MP-0097 | 2 | Junio | #N/A
MP-0024 | 1 | Junio | #N/A | II
MP-01119 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0012 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0012 | 0.5 | Junio | #N/A
Sumariza | 2 | Junio | #N/A
MP-0012 | 2 | Junio | #N/A
MP-0115 | 4 | Junio | #N/A
MP-0115 | 4 | Junio | #N/A
MP-0104 | 4.5 | Junio | #N/A
MP-0104 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-0117 | 5 | Junio | #N/A
MP-0117 | 3 | Junio | #N/A
MP-0026 | 4.5 | Junio | #N/A
MP-0026 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-0086 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0026 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0086 | 1 | Junio | #N/A
MP-0026_ | 2 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3 | Junio | #N/A
MP-00014 | 1 | Junio | #N/A
MP-00015 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0005 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0012 | 2 | Junio | #N/A
MP-0115 | 1 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2 | Junio | #N/A
MP-00121 | 1 | Junio | #N/A
MP-00122 | 2 | Junio | #N/A
MP-00123 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0014 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-00171 | 1 | Junio | #N/A
MP-0030 | 1 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2 | Junio | #N/A
MP-00351 | 1 | Junio | #N/A
MP-0124 | 1 | Junio | #N/A
MP-00492 | 1 | Junio | #N/A
MP-00495 | 1 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3 | Junio | #N/A
MP-0049 | 2 | Junio | #N/A
MP-00491 | 1 | Junio | #N/A
MP-0073 | 2 | Junio | #N/A
MP-0075 | 2 | Junio | #N/A
MP-0083 | 1 | Junio | #N/A
MP-0097 | 2 | Junio | #N/A
MP-0092 | 2 | Junio | #N/A
MP-0112 | 1 | Junio | #N/A
MP-0012 | 8 | Junio | #N/A
MP-0012 | 8 | Junio | #N/A
MP-00351 | 4 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2 | Junio | #N/A
MP-0080 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-0000 | 5.5 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-0121 | 3 | Junio | #N/A
MP-0136 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-0134 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-01122 | 1 | Junio | #N/A
MP-0076 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-0124 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0135 | 2 | Junio | #N/A
MP-0023 | 1 | Junio | #N/A
MP-0023 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-0132 | 2 | Junio | #N/A
MP-0137 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-00071 | 3 | Junio | #N/A
MP-00062 | 3 | Junio | #N/A
MP-0061 | 2 | Junio | #N/A
MP-0012 | 3 | Junio | #N/A
MP-0012 | 1 | Junio | #N/A
MP-0012 | 2 | Junio | #N/A
MP-0012 | 2 | Junio | #N/A
MP-0093 | 2 | Junio | #N/A
MP-0093 | 2 | Junio | #N/A
MP-0055 | 4 | Junio | #N/A
MP-0055 | 4 | Junio | #N/A
MP-0117 | 4 | Junio | #N/A
MP-0116 | 2 | Junio | #N/A
MP-0035 | 2 | Junio | #N/A
MP-0114 | 4.5 | Junio | #N/A
MP-0114 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-0076_ | 1 | Junio | #N/A
MP-0076 | 1 | Junio | #N/A
MP-0076 | 2 | Junio | #N/A
MP-0026 | 2 | Junio | #N/A
MP-0026 | 2 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-00063 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0012 | 1 | Junio | #N/A
MP-00121 | 1 | Junio | #N/A
MP-00122 | 1 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-00122 | 1 | Junio | #N/A
MP-00126 | 1 | Junio | #N/A
MP-00128 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0121 | 2 | Junio | #N/A
MP-00128 | 1 | Junio | #N/A
MP-0024 | 1 | Junio | #N/A
MP-0061 | 1 | Junio | #N/A
MP-0076 | 1 | Junio | #N/A
MP-0076 | 1 | Junio | #N/A
MP-0092 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0112 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0061 | 2 | Junio | #N/A
MP-01122 | 1 | Junio | #N/A
MP-00126 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0127 | 2 | Junio | #N/A
MP-0124 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-0139: | 2 | Junio | #N/A
MP-0138 | 1 | Junio | #N/A
MP-0137 | 1 | Junio | #N/A
MP-0134 | 2 | Junio | #N/A
MP-0133 | 2 | Junio | #N/A
MP-0092 | 8 | Junio | #N/A
MP-0124 | 8 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3 | Junio | #N/A
MP-0000 | 5 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3 | Junio | #N/A
MP-0000 | 5 | Junio | #N/A
MP-0024 | 7.5 | Junio | #N/A
MP-0134 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0015 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-0023 | 4.5 | Junio | #N/A
MP-0014 | 7.5 | Junio | #N/A
MP-0030 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0141 | 7.5 | Junio | #N/A
MP-0020 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0139 | 2 | Junio | #N/A
MP-00062 | 2 | Junio | #N/A
MP-0140 | 2 | Junio | #N/A
MP-0102 | 2 | Junio | #N/A
MP-0093 | 4 | Junio | #N/A
MP-0012 | 1 | Junio | #N/A
MP-0012 | 3 | Junio | #N/A
MP-0096 | 4 | Junio | #N/A
MP-0096 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-0142 | 1.5 | Junio | #N/A
MP-00102 | 4.5 | Junio | #N/A
MP-00102 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-00351 | 4 | Junio | #N/A
MP-0142 | 4 | Junio | #N/A
MP_0139 | 5 | Junio | #N/A
MP_0139 | 3 | Junio | #N/A
MP-00063 | 5 | Junio | #N/A
MP-00063 | 3 | Junio | #N/A
MP-0141 | 8 | Junio | #N/A
MP-0023 | 1 | Junio | #N/A
MP-0143 | 3 | Junio | #N/A
MP-0146 | 2 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2 | Junio | #N/A
MP-0011 | 8 | Junio | #N/A
MP-0011 | 8 | Junio | #N/A
MP-0000 | 3 | Junio | #N/A
MP-0000 | 5 | Junio | #N/A
MP-0014 | 3 | Junio | #N/A
MP-0015 | 3 | Junio | #N/A
MP-0148 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-00062 | 1 | Junio | #N/A
MP-0145 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0086 | 4.5 | Junio | #N/A
MP-0086 | 3.5 | Junio | #N/A
MP-00102 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0139 | 1 | Junio | #N/A
MP-0026 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0142 | 0.5 | Junio | #N/A
MP-0055 | 1 | Junio | #N/A
MP-0144 | 2 | Junio | #N/A
MP-0000 | 2.5 | Junio | #N/A
MP-0143 | 8 | Junio | #N/A

## Plan (hidden)
PLANIFICADO HASTA 30/06 |  |  | SIN PLANIFICACIÓN
TIPO | (en blanco) |  | TIPO | (en blanco)
Responsable Altim | Estado | Nº | Responsable Altim | Estado | Nº
(en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco)

## CdM
Bloque | (en blanco)
Tipo según ALTIM | (en blanco)
Etiquetas de fila | Cuenta de Estado
(en blanco)
Total general
TIPO | (en blanco)
Prioridad | Cuenta de Nº
(en blanco)
Total general
TIPO | (en blanco)
Etiquetas de fila | Cuenta de Nº
(en blanco)
Total general
TIPO | (en blanco)
Estado | (en blanco)
Etiquetas de fila | Cuenta de Nº
(en blanco)
Total general
TIPO | (Todas)
Estado | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Nº
Finanzas | 78
P2P | 49
O2C | 53
Integración | 9
IT | 1
Gestión | 6
OTC | 3
PTP | 5
Total general | 204
Número incidencia | Mes apertura | Mes resolución | Mes cierre | Mes | Abiertas | Realizadas | Cerradas | Entregadas |  | Abiertas | Entregadas | Cerradas | Número incidencia | Semana apertura | Semana resolución
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
EUR0001 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | EUR0001 | 3 | 0
EUR0002 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | EUR0002 | 3 | 3
EUR0005 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | EUR0005 | 3 | 0
EUR0006 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | EUR0006 | 3 | 0
EUR0007 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | EUR0007 | 3 | 0
EUR0008 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | EUR0008 | 3 | 0
EUR0009 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | EUR0009 | 3 | 0
EUR0010 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | EUR0010 | 2 | 0
EUR0013 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | EUR0013 | 3 | 0
EUR0014 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | EUR0014 | 5 | 0
EUR0015 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | EUR0015 | 4 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | Semana | Abiertas | Realizadas | Semana | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2021-03-29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2021-04-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2021-04-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2021-04-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2021-04-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2021-05-03 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2021-05-10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2021-05-17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2021-05-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2021-05-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2021-06-07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2021-06-14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2021-06-21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2021-06-28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2021-07-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2021-07-12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2021-07-19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2021-07-26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2021-08-02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2021-08-09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2021-08-16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 0 | 0 | 2021-08-23 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2021-08-30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2021-09-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
Formulas:
Cerradas = [Cerradas, row above]+7

## CdM2 (hidden)
Número incidencia | Tipo | Estado | Bloqueante | Error usuario | Incidencias totales | 80
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA | Incidencias en curso | 0 | 0%
#REF! | Incidencia | Entregada | NA | NA | Incidencias bloqueantes | 1 | #DIV/0!
EUR0001 | Incidencia | Entregada | NA | NA | Errores de usuario | 0 | #DIV/0!
EUR0002 | Incidencia | Entregada | NA | NA
EUR0005 | Incidencia | Entregada | NA | NA
EUR0006 | Incidencia | Entregada | NA | NA
EUR0007 | Incidencia | Entregada | NA | NA
EUR0008 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EUR0009 | Incidencia | Entregada | NA | NA
EUR0013 | Incidencia | Entregada | NA | NA
EUR0014 | Incidencia | Entregada | NA | NA
EUR0015 | Incidencia | Entregada | NA | NA
#REF! | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
#REF! | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | Incidencia | Entregada | NA | NA
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Datos
Información para los combos rellenables del listado de incidencias. Actualizar responsables de cliente y propios al proyecto en concreto, y revisar el resto de puntos por si hubiese cambios.
Estado |  | Prioridad | Tipo | Módulo | Bloque | Resonsable EUR | Sistema | Responsable equipo Altim | Key User | Riesgo | Bloque | Tipologia | Pais | Motivo de Retraso
1En proceso | Altim | Alta | Consulta | Finanzas | Finanzas | Alberto | S4/hana | ADM | Alberto | Alto | UATs #1 - Hasta 20/01/2026 | Procesos de EUROVAL | ES | Nuevos Requerimientos
2Retrasada Altim | Altim | Baja | Consulta | CONTROL | Compras | Manuel | SGA | Amal H. | Manuel | Medio | UATs #2 - Desde 21/01/2026 hasta Go-Live | Análisis y Diseño funcional | PT | Error en planificación
3Entregada | EUR | Sin prioridad | Evolutivo | Integración | Ventas | Yolanda | Navision | Eneko C. | Yolanda | Bajo |  | Configuración y desarrollos. |  | Sin retraso
4Pte Info EUR | EUR | Crítica | Formación | IT | Control de gestión | Paula | Interface | Miguel E. | Paula | N/A |  | Calidad de Datos |  | Falta Recurso del Área
5Pte de Pruebas EUR | EUR | Media | Gestión | COMP |  | Marisa | SGA | Jose Miguel J. | Marisa |  |  | Integraciones |  | Problemas con el usuario
6Retrasada EUR | EUR |  | Incidencia | VENTAS |  | Fernando |  | Ricardo M. | Fernando |  |  | Formación. |  | Revision por parte de MP
7Parada por EUR | EUR |  | Petición |  |  |  |  | Gloria B. | [5 empty] | Cambio de prioridad MP
8Abierta | EUR |  | Preventiva |  |  |  |  | Paco G. | [5 empty] | Retraso en el Trabajo Altim
9Nueva | EUR |  | Proyecto |  |  |  |  | Daniel CH.
91Cerrada | Altim
92Descartada | EUR
93Duplicada | Altim

## Status
Bloque | (Todas)
Cuenta de Nº | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Finanzas | Gestión | Integración | IT | O2C | P2P | Total general
1En proceso | 2 | 1 | 1 |  | 6 | 3 | 13
3Entregada | 1 |  |  |  | 5 | 3 | 9
4Pte Info MP | 13 |  | 1 |  | 2 | 2 | 18
5Pte de Pruebas MP |  |  | 1 |  | 2 |  | 3
7Parada por MP | 7 | 2 | 1 |  | 4 | 3 | 17
8Abierta | 1 |  | 3 |  | 24 | 17 | 45
91Cerrada | 46 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | 77
92Descartada | 5 |  |  |  |  | 3 | 8
93Duplicada | 2 |  |  |  | 3 |  | 5
9Nueva | 1 |  | 1 |  | 3 | 4 | 9
Total general | 78 | 6 | 9 | 1 | 56 | 54 | 204